## 需求跟踪
中航工业电子采购平台功能需求开发跟踪表
JIRA编号 | 需求（问题）描述 | 业务期望上线日期 | 优先级 | 状态 | 备注 | 需求 |  |  |  |  | 原型设计 |  |  |  |  | 前端开发 |  |  |  |  | 后端开发 |  |  |  |  | 数据准备 |  |  |  |  | 测试 |  |  |  |  | 交付上线
[6 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 工时(人天) | 备注 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(人天) | 备注 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(人天) | 备注 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(人天) | 备注 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(人天) | 备注 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(人天) | 备注 | 负责人 | 上线日期 | 备注 | 甲方负责人 | 乙方负责人
AVIC-1711 | 门户-采购企业会员中心：增加待办任务，按业务进行梳理规整； |  |  | 已上线 | 已完成设计稿和前端开发 | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  | 王德山 | [14 empty] | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1713 | 门户：供应商会员中心：增加待办任务，按业务进行梳理规整 |  |  | 开发中 |  | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  | 王德山 |  |  |  |  | 史虹 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 1 |  | 安文贞 | 2016-05-10 |  |  |  | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1714 | 门户-采购企业会员中心-我的询比价：增加全部状态tab页 |  |  | 已上线 |  | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  |  | 王德山 |  |  |  |  | 史虹 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 0.5 |  | 毛云鹏 |  |  |  |  | 华磊 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1717 | 门户-采购企业会员中心-询比价：商品类目增加“下三角”动作，选择时出现三级类目的选择，并回填值 |  |  | 暂停 | 与AVIC-1747相关，需求待确认 | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  | 王德山 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1 | 1 | 史虹 |  |  | 1 | [16 empty] | 胡晔伟
AVIC-1720 | 门户-供应商会员中心-询比价报价：增加全部报价单tab页； |  |  | 已上线 |  | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  |  | 王德山 |  |  |  |  | 史虹 | 2016-05-09 | 2016-05-09 12:00 | 0.5 |  | 毛云鹏 | 2016-05-10 12:00 |  |  |  | 华磊 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1721 | 门户-供应商会员中心-询比价报价：“未报价”状态tab页上增加数量汇总显示 |  |  | 已上线 |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  |  | 王德山 | 2016-04-27 | 2016-04-27 |  | 1 | 史虹 | 2016-04-27 | 2016-04-27 |  |  | 刘正午 | 2016-04-27 | 2016-04-27 |  | 1 | 刘战勇 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1727 | 门户-采购企业会员中心-我的合同：增加全部合同tab页； |  |  | 已上线 |  | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  |  | 王德山 |  |  |  |  | 史虹 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0.5 |  | 毛云鹏 | 2016-05-11 |  |  |  | 程锐 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1733 | 采购单位选择“中止合同”时，应由供应商确认后，合同状态更新为“已中止”。 |  |  | 原型设计中 | 操作日志相关 | 2016-04-27 | 2016-05-03 |  |  | 王德山 | [24 empty] | 胡晔伟
AVIC-1736 | 门户-采购企业会员中心-我的订单：增加全部订单tab页； |  |  | 已上线 |  | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  |  | 王德山 |  |  |  |  | 史虹 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0.5 |  | 毛云鹏 | 2016-05-11 |  |  |  | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1740 | 招投标需求 |  |  | 已上线 | 已完成原型评审 | 2016-04-04 | 2016-04-21 |  |  | 王德山 | 2016-04-25 | 2016-04-27 |  | 3 | 史虹 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  |  | 刘正午 | 2016-04-25 | 2016-05-02 06:00 |  | 33 | 刘战勇 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1741 | 定向议价需求 |  |  | 已上线 | 已完成原型评审 | 2016-04-04 | 2016-04-21 |  |  | 王德山 | 2016-04-25 | 2016-04-27 |  | 3 | 史虹 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  |  | 刘正午 | 2016-04-25 | 2016-05-02 06:00 |  | 33 | 刘战勇 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1743 | 运营系统-供应商管理-供应商详情：增加合作企业列表。 |  | 1 | 开发中 |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 |  |  | 张家强 |  | 2016-05-09 |  |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2 |  | 汪俊 | [5 empty] | 2016-05-22 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-26
AVIC-1744 | 运营系统-系统管理-机构管理：新增、查询内部供应商功能 |  | 3 | 开发中 | 重复AVIC-1680 | 2016-04-28 | 2016-05-03 |  |  | 赵维五 |  | 2016-05-09 |  |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 3 |  | 苏润 | [5 empty] | 2016-05-22 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-26
AVIC-1747 | 门户-采购企业会员中心：跟商品录入相关的页面，增加“商品类目对照表” 下载链接 |  |  | 暂停 | 与AVIC-1717相关，先做1747 | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  |  | 王德山 | [5 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | 1 | 刘正午 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  | 1 | 陶庆 | [5 empty] | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  | 1 | 胡晔伟 | 2016-04-27
AVIC-1768 | 门户-采购企业会员中心-我的询比价-新增询价单：需求：收货地址应为模糊查询 |  |  | 已上线 | 关于收货地址的需求（询价单、合同、订单）新增jira | 2016-04-21 | 2016-04-21 |  |  | 王德山 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 1 |  | 史虹 | 2016-04-20 | 2016-04-20 12:00 |  | 0.5 | 刘正午 | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | 1 | 刘战勇 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1772 | 门户-采购企业会员中心-我的合同：需求：新增合同线上寻源需求 |  |  | 开发中 |  | 2016-04-27 | 2016-05-03 |  |  | 王德山 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 1 |  | 史虹 |  |  |  |  | 刘正午 |  |  |  |  | 程瑞 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-26
AVIC-1776 | 询价单、合同、订单，‘收货地址’去掉联系人、电话、邮编，应该不展示且不维护（最终需求） |  |  | 已上线 | AVIC-1739 | [14 empty] | 刘正午 |  |  |  |  | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1778 | 订单打印详情，布局问题（同‘合同打印’） |  |  | 已上线 | [15 empty] | 刘正午 |  |  |  |  | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1779 | 合同详情页面，合同详情终止页面，订单详情页面、订单详情中止页面，二维码打印功能需要添加换行。 |  |  | 已上线 | [15 empty] | 刘正午 |  |  |  |  | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1780 | app框架（登录、消息推送、个人中心、首页） |  |  | 已上线 |  | 2016-04-26 | 2016-04-28 |  |  | 张家强 | [14 empty] | 陶庆、叶章浩 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1787 | 运营-企业合格供应商目录列表。待完善问题：增加“企业合格供应商目录列表”二级菜单，实现查询各采购单位合格供应商注册情况。统计报表。 |  | 4 | 开发中 |  | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  |  | 赵维五 |  | 2016-05-09 |  |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-10 | 2016-05-13 | 4 |  | 汪俊 | [5 empty] | 2016-05-14 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-15
AVIC-1790 | 门户-单据详情操作日志（询价单、合同、订单） |  | 2 | 原型设计完成 | UI设计合同操作日志，其他二个复用 | 2016-04-27 | 2016-05-06 |  |  | 王德山 | 2016-05-11 | 2016-05-13 | 3 |  | 史虹 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 1.5 |  | 刘正午 |  |  |  |  | 华磊、程瑞、陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-26
AVIC-1791 | 供应商店铺申请需求 |  |  | 需求 | 修改为直接开通店铺的需求 | 2016-04-29 | 2016-05-04 |  |  | 赵维五，王德山/张家强 |  |  |  |  | 史虹 | [9 empty] | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1799 | 运营系统、门户-增加询价员与合同管理员两个新角色，询价员功能仅限寻源比价功能，无报价转合同权限，合同管理员仅限合同执行功能。 |  |  | 已上线 |  | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  | 张家强 | [14 empty] | 刘雷
AVIC-1802 | 运营-集团管控类目 |  |  | 开发中 |  | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  |  | 赵维五 |  | 2016-05-09 |  |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-10 | 2016-05-13 | 4 |  | 苏润 | [5 empty] | 2016-05-14 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1803 | 运营-集团级供应商管理（集团-类目-供应商关系维护） |  |  | 开发中 |  | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  |  | 赵维五 |  | 2016-05-09 |  |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-09 | 2016-05-13 | 5 |  | 郑伟山 | [5 empty] | 2016-05-14 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1804 | 商品品牌管理 |  |  | 原型设计中 |  |  | 2016-05-06 |  |  | 赵维五 | 2016-05-12 | 2016-05-14 | 2 |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 3 |  | 苏润 | [5 empty] | 2016-05-18 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1805 | 运营-集团品牌商认证 |  |  | 暂停 |  |  | 2016-05-04 |  |  | 赵维五 |  |  |  |  | 李翠宁 | [9 empty] | 刘雷
AVIC-1806 | 运营-集团渠道商认证 |  |  | 暂停 |  |  | 2016-05-04 |  |  | 赵维五 |  |  |  |  | 李翠宁 | [9 empty] | 刘雷
AVIC-1808 | 门户-所有新增的单据和单据详情页面变为宽屏单页面展示 |  |  | 开发完成 | 需修改新增页签 | [10 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 1 |  | 毛云鹏 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1 |  | 华磊、程瑞 | [5 empty] | 2016-05-13 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-15
AVIC-1836 | 运营系统-用户忘记密码，需手机号码验证，同门户一致 |  |  | 原型设计完成 | B |  | 2016-05-06 |  |  | 夏中成 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 4 |  | 李翠宁 | [9 empty] | 刘雷 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1837 | 门户-询价单详情，记录开标时间、授标时间、授标人。 |  |  | 取消 | 重复AVIC-1790 |  | 2016-05-07 |  | 合并操作日志 | 王德山 |  |  |  |  | 史虹 |  |  |  |  | 刘正午 | [14 empty] | 胡晔伟
AVIC-1838 | 财司支付需求 |  |  | 需求 | 6月计划 |  |  |  |  | 周龙彪 | [24 empty] | 胡晔伟
AVIC-1839 | 运营-商品类目查询功能 |  |  | 需求完成 |  |  | 2016-05-06 |  | 树的增删改查 | 张家强 | 2016-05-17 | 2016-05-19 |  |  | 李翠宁 | [5 empty] | 2016-05-16 | 2016-05-19 | 4 |  | 汪俊 | [5 empty] | 2016-05-20 |  | 1 |  | 胡晔伟 | 2016-05-26
AVIC-1840 | 门户-新增询价单、合同，中的合格供应商的供应类目查询及限制去掉 |  | 1 | 开发中 |  | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  | 现在和要改的贴图，解除限制和新增的规则 | 王德山 | [11 empty] | 2016-05-13 | 1 |  | 华磊、程瑞 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-15
AVIC-1842 | 运营-供应商可销售商品类目管理 |  |  | 暂停 | [10 empty] | 李翠宁 | [9 empty] | 刘雷
AVIC-1892 | 运营-商品审核 |  |  | 需求 | [5 empty] | 周龙彪 |  |  |  |  | 李翠宁 | [9 empty] | 刘雷
AVIC-1893 | 门户-供应商会员中心-商品管理 |  |  | 开发中 |  |  | 2016-05-08 |  |  | 夏中成、陶庆 | 2016-05-08 | 2016-05-14 | 5 |  | 史虹 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 4 |  | 刘正午 |  |  |  |  | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1894 | 门户-商品管理-Open Search更新（商品列表、商品详情） |  |  | 需求 | A类，补需求文档 |  |  |  | 商品搜索结果页以SPU展示 | [5 empty] | 史虹 | [9 empty] | 华磊 | [9 empty] | 胡晔伟
AVIC-1856 | 运营-增加：帮助中心后台维护 |  |  | 暂停 | [10 empty] | 李翠宁 | [9 empty] | 刘雷
AVIC-1958 | 门户-供应商报价已过期tab页 |  |  | 暂停 |  |  | 2016-05-06 |  |  | 王德山
AVIC-1959 | 门户-采购企业合格供应商目录批量导入 |  | 1 | 开发中 |  |  | 2016-05-06 |  |  | 赵维五 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 3 |  | 史虹 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 1 |  | 刘正午 |  | 2016-05-13 | 1 |  | 陶庆 | [5 empty] | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  | 胡晔伟 | 2016-05-15
AVIC-1982 | 门户-首页-去掉右侧规则和新手入门两个tab页 |  |  | 开发中 |  |  | 2016-05-11 |  |  | 王德山 | [14 empty] | 程瑞 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1991 | 门户-比价查询 |  | 1 | 原型设计完成 | 采购商品库 |  | 2016-05-10 |  |  | 王晓伟 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 1 |  | 史虹 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2 |  | 刘正午 |  |  |  |  | 华磊 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-26
AVIC-1992 | 门户-新增合同采购目录外需填报申报单 |  | 1 | 需求 | B类 |  | 2016-05-13 |  |  | 王德山 | [14 empty] | 程瑞 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-1993 | 门户-供应商标品目录下载，按品牌进行下载，品牌商维护 |  | 1 | 原型设计中 |  |  | 2016-05-10 |  |  | 赵维五 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2 |  | 史虹 | [9 empty] | 陶庆 | [9 empty] | 胡晔伟 | 2016-05-19
AVIC-2001 | 门户-采购企业会员中心-平台内所有可填项提示语及校验提示信息 |  |  | 需求完成 | C类 |  |  |  |  | 王德山
AVIC-2003 | 门户-采购企业会员中心-供应商管理-长期协议管理：增加牌号搜索（采购企业在不记得长协编号时）,长协查询增加商品名称，牌号查询条件 |  |  | 取消 | 这个需求去掉@2016-5-9赵总
AVIC-2004 | 门户-采购企业-寻源比价-询比价开标：授标时，采购人员下载打印报价单，单头显示“中航工业电子采购平台报价单”抬头，增加二维码标识 |  |  | 取消 | [5 empty] | 赵军生
AVIC-2012 | 门户-采购企业会员中心-询比价：询价时，建议增加谈价功能。 |  |  | 需求 | [5 empty] | 赵维五
AVIC-2013 | 门户-采购企业会员中心-我的询比价-询价单开标：下载报价详情时，只能一家一家的报价信息下载。实际业务中，希望能打包下载所有供应商的报价情况。 |  |  | 需求完成 | C类 |  |  |  |  | 张家强
AVIC-2014 | 门户-采购企业-寻源比价-中标结果确认：目前采购员授标->预览并发布后。就只能看到中标企业的报价情况了。实际中，采购人员是希望查询到关于历史单据的所有供应商报价情况（包括未中标的供应商）。 |  | 1 | 原型设计中 |  |  | 2016-05-10 |  |  | 王德山 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2 |  | 史虹 | 2016-05-13 | 2016-05-15 | 2 |  | 刘正午 |  |  |  |  | 华磊 | [10 empty] | 2016-05-19
AVIC-2015 | 门户-采购企业会员中心-我的合同：合同退回修改的时候。希望可以看到退回原因。系统应增加退回理由编辑框和退回原因的文字描述。 |  | 1 | 原型设计中 | 1841重复，依赖操作日志 |  | 2016-05-12 |  |  | 周龙彪 | [14 empty] | 程瑞 | [10 empty] | 2016-05-26
AVIC-2016 | 门户-采购企业会员中心：建议把目前寻源比价和合同打码两个阶段同一角色的现状，优化为两个阶段两个角色（寻源比价人员和合同管理人员） |  |  | 已上线 | 重复1799 |  |  |  |  | 张家强
AVIC-2022 | 门户-采购企业会员中心：企业采购商品库 |  | 1 | 需求完成 | C类 |  |  |  |  | 赵维五
AVIC-2024 | 门户-供应商会员中心-销售管理-报价管理：报价单中供应商需要填写交货日期 |  |  | 暂停 | [5 empty] | 赵维五
AVIC-2025 | 门户-采购企业-寻源比价-新增合同：企业合同编号在合同生效后补充录入 |  |  | 需求 | B类 |  | 2016-05-13 |  |  | 赵维五
AVIC-2063 | 所有的商品信息（包括批量上传Excel模板），单价和总金额后加“（元）” |  |  | 暂停 | [5 empty] | 王德山
AVIC-2067 | 增加帮助中心里的招投标与定向议价新手帮助 |  |  | 取消 | 改为视频连接 |  |  |  |  | 王德山 |  |  |  |  | 史虹
AVIC-2068 | 帮助中心-采购企业入门-二维码打印增加视频链接 |  |  | 原型设计完成 | [5 empty] | 王德山 |  | 2016-05-10 |  |  | 史虹 |  |  |  |  | 刘正午 | [15 empty] | 2016-05-19
AVIC-2070 | 门户-供应商会员中心-企业管理：用户管理需求 |  | 2 | 需求完成 | C类 |  |  |  |  | 张家强
AVIC-2071 | 【需求】手机app：接收询价和手机报价 |  |  | 需求 | [5 empty] | 张家强 |  |  |  |  | 李翠宁
AVIC-2112 | 门户-询价单、报价单、合同、订单、议价单增加币种字段 |  |  | 暂停
AVIC-2114 | 门户-品牌/制造商字段，非必填 |  |  | 暂停
AVIC-2115 | 门户-新增询价单、新增合同操作改为新打开页面 |  |  | 开发完成
AVIC-2142 | 门户-采购企业-定向议价-议价单新增：需求日期目前可以选择早于当前的日期 |  |  | 需求完成
AVIC-2143 | 门户-采购企业-长协订单-订单详情：商品信息应以列表展示，参考合同详情 |  |  | 需求完成 | bug
AVIC-2150 | 提前开标权限给采购主管，通过查询功能进行操作 |  | 1 | 需求 | [5 empty] | 张家强
AVIC-2151 | 用户登录后跳转会员中心 |  | 1 | 需求 | [5 empty] | 王德山
AVIC-2172 | 待审核供应商列表修改字段 |  | 1 | 需求 | [5 empty] | 夏中成
AVIC-2173 | 供应商列表查询修改字段 |  | 1 | 需求 | [5 empty] | 夏中成
AVIC-2007 | 门户-系统管理员及企业管理员后台无法在用户列表中辨识用户角色,请在用户列表页面增加用户角色字段 |  |  | 需求 | 待刘雷确认 |  |  |  |  | 夏中成
AVIC-2008 | 后台审核供应商时，查看附件，核对信息，需可对供应商上传的附件图片进行相关操作：放大、旋转、弹出框可移动。增加分辨率（像素）要求，运营提供数据。 |  | 1 | 需求 | 待刘雷确认
AVIC-2010 | 运营人员在只知道用户账号的情况下查询该账户信息，只能看到其所属部门，不能看到所属企业，请解决 |  |  | 需求 | 待刘雷确认 |  |  |  |  | 张家强
AVIC-2170 | 采购员登录后，把采购员的个人信息自动带入到各流程单据中。（平台所有新建的业务单据当需要填写采购方联系人及联系方式时，系统应默认填入当前登陆账户的姓名和手机） |  |  | 需求 | [5 empty] | 王德山
AVIC-2169 | 长期协议新建订单时，供应商地址自动带不过来。 |  |  | 需求 | [5 empty] | 王德山
AVIC-2168 | 价格有效期以供应商设定的为准（一般为一个月）在有效期内，采购同样物资，按供应商设定的价格为准 |  |  | 需求 | 中标供应商的报价单，在价格有效期内允许多次转为合同； |  |  |  |  | 王德山
AVIC-2040 | 运营-供应商门户账号管理 |  |  | 需求 | [5 empty] | 张家强
AVIC-1825 | 菜单：进入会员中心后，展示的菜单增加“账号管理”菜单，将个人信息放到该菜单项下 |  |  | 需求完成 | [5 empty] | 张家强
Formulas:
结束日期 = [前端开发]+[工时(人天)]-1
结束日期 = [前端开发]+[工时(人天)]
后端开发 = [结束日期]+1
前端开发 = [结束日期]
测试 = [结束日期]+1
测试 = [结束日期]
交付上线 = [结束日期]+1
原型设计 = [结束日期]
Note on D2: 按自然数递增排序，1为最高，数字越大，优先级越低
Note on F2: A：需要史虹+刘正午+后端开发的完整 B：复用（组件级、代码级） C：直接开发

## Sheet1 (hidden)
未启动
需求
需求完成
原型设计中
原型设计完成
开发中
开发完成
已上线
取消
暂停